## 入力例
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 作業手順
8 | 月 | 1 | 日 | 金 | ○ | [5 empty] | 契約日 |  |  | ○ |  | １．計画の除外、稼働、閉所のどれかに○を付ける。
8 | 月 | 2 | 日 | 土 |  |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ・稼働、閉所の作業内容は入力不要
8 | 月 | 3 | 日 | 日 |  |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 稼働 | 現場稼働日
8 | 月 | 4 | 日 | 月 |  | ○ |  | ○ |  |  | 夏期休暇 | [5 empty] | →現場作業があった日、現場調査で現場に立ち入った日 等
8 | 月 | 5 | 日 | 火 |  | ○ |  | ○ |  |  | 夏期休暇 |  |  |  |  | 閉所 | 現場閉所日
8 | 月 | 6 | 日 | 水 |  | ○ |  | ○ |  |  | 夏期休暇 | [5 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
8 | 月 | 7 | 日 | 木 |  | ○ |  | ○ |  |  | 夏期休暇 | [5 empty] | →準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
8 | 月 | 8 | 日 | 金 |  | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
8 | 月 | 9 | 日 | 土 |  |  | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | → 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
8 | 月 | 10 | 日 | 日 |  |  | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
8 | 月 | 11 | 日 | 月 |  |  | ○ |  | ○ |  | 準備工
8 | 月 | 12 | 日 | 火 | ○ |  |  |  | ○ |  | 準備工 |  |  |  |  | ２．現場閉所率：28.5%以上、又は土日休暇率100%以上になるのを確認する。
8 | 月 | 13 | 日 | 水 | ○ |  |  |  | ○ |  | 準備工
8 | 月 | 14 | 日 | 木 | ○ |  |  |  | ○ |  | 準備工 |  |  |  |  | ３．工期内日数の計画へ入力後、現場稼働率集計表を施工計画書へ添付する。
8 | 月 | 15 | 日 | 金 | ○ |  |  |  | ○ |  | 準備工
8 | 月 | 16 | 日 | 土 |  |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | ４．毎月月初に前月分の実績を入力し監督員へ提出する。
8 | 月 | 17 | 日 | 日 |  |  | ○ |  |  | ○
8 | 月 | 18 | 日 | 月 |  | ○ |  |  | ○ |  | 基礎工事 | [5 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
8 | 月 | 19 | 日 | 火 |  | ○ |  |  | ○ |  | 基礎工事 | [5 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
8 | 月 | 20 | 日 | 水 |  | ○ |  |  | ○ |  | 基礎工事 | [5 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
8 | 月 | 21 | 日 | 木 |  | ○ |  |  | ○ |  | 基礎工事 | [5 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
8 | 月 | 22 | 日 | 金 |  |  | ○ |  | ○ |  | 基礎工事 | [5 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
8 | 月 | 23 | 日 | 土 |  |  | ○ |  |  | ○ | [6 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
8 | 月 | 24 | 日 | 日 |  |  | ○ |  |  | ○ | [7 empty] | 閉所日/工事対象日数
8 | 月 | 25 | 日 | 月 |  | ○ |  |  | ○ |  | 基礎工事 | [5 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
8 | 月 | 26 | 日 | 火 |  | ○ |  |  | ○ |  | 基礎工事 | [6 empty] | 閉所日/土日日数
8 | 月 | 27 | 日 | 水 |  | ○ |  |  | ○ |  | 基礎工事
8 | 月 | 28 | 日 | 木 |  | ○ |  |  | ○ |  | 基礎工事
8 | 月 | 29 | 日 | 金 |  | ○ |  |  | ○ |  | 基礎工事
8 | 月 | 30 | 日 | 土 |  |  | ○ |  |  | ○
8 | 月 | 31 | 日 | 日 |  |  | ○ |  |  | ○
歴日数 |  |  |  | 31 | [9 empty] | 5 | 土
土日日数 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 5 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 5 |  | 4
工事対象日数 |  |  |  | 26 |  | 27
稼働日 |  |  |  | 14 |  | 15
閉所日 |  |  |  | 12 |  | 11
現場閉所率 |  |  |  | 46.2% |  | 40.7%
土日休暇率 |  |  |  | 120% |  | 110%
Note on I8: ②工事期間中の現場状況を選択する

## 現場稼働率集計表
現場稼働実績集計表
工事番号 |  | 第○○号 |  |  |  |  | 工事名 |  | ○○工事
契約日 |  | 2024-01-01 |  |  |  |  | 工期 |  | 2024-01-01 |  |  |  | ～ | 2025-01-01 | [11 empty] | ：入力
年月 |  | 歴日数 |  | 土日日数 |  | 計 画 | [10 empty] | 実 績
[6 empty] | 除外日 |  | 工事対象日数 |  | 閉所日 |  | 現場閉所率 |  | 土日 休暇率 | 判定 |  | 除外日 |  | 工事対象日数 |  | 閉所日 |  | 現場閉所率 |  | 土日 休暇率 | 判定
|  | 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | 休日 | 累計 | 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | 当月 | 閉所 | 土日 | 休日 | 累計 | 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | 当月 | 閉所 | 土日
R7年 | 4月 | 30 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
| 5月 | 31 | 61 | 9 | 17 | 0 | 0 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
| 6月 | 30 | 91 | 9 | 26 | 0 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
| 7月 | 31 | 122 | 8 | 34 | 0 | 0 | 31 | 122 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 31 | 122 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
| 8月 | 31 | 153 | 10 | 44 | 0 | 0 | 31 | 153 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 31 | 153 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
| 9月 | 30 | 183 | 8 | 52 | 0 | 0 | 30 | 183 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 30 | 183 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
| 10月 | 31 | 214 | 8 | 60 | 0 | 0 | 31 | 214 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 31 | 214 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
| 11月 | 30 | 244 | 10 | 70 | 0 | 0 | 30 | 244 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 30 | 244 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
| 12月 | 31 | 275 | 8 | 78 | 0 | 0 | 31 | 275 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 31 | 275 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
R8年 | 1月 | 31 | 306 | 9 | 87 | 0 | 0 | 31 | 306 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 31 | 306 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
| 2月 | 28 | 334 | 8 | 95 | 0 | 0 | 28 | 334 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 28 | 334 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
| 3月 | 31 | 365 | 9 | 104 | 0 | 0 | 31 | 365 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | × | 0 | 0 | 31 | 365 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | × | ×
※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。

## R7.4
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 7 | 年 | 4 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
4 | 月 | 1 | 日 | 火 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
4 | 月 | 2 | 日 | 水 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
4 | 月 | 3 | 日 | 木 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
4 | 月 | 4 | 日 | 金 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
4 | 月 | 5 | 日 | 土 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
4 | 月 | 6 | 日 | 日
4 | 月 | 7 | 日 | 月 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
4 | 月 | 8 | 日 | 火 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
4 | 月 | 9 | 日 | 水
4 | 月 | 10 | 日 | 木 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
4 | 月 | 11 | 日 | 金
4 | 月 | 12 | 日 | 土 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
4 | 月 | 13 | 日 | 日
4 | 月 | 14 | 日 | 月
4 | 月 | 15 | 日 | 火 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
4 | 月 | 16 | 日 | 水 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
4 | 月 | 17 | 日 | 木 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
4 | 月 | 18 | 日 | 金 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
4 | 月 | 19 | 日 | 土 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
4 | 月 | 20 | 日 | 日 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
4 | 月 | 21 | 日 | 月 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
4 | 月 | 22 | 日 | 火 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
4 | 月 | 23 | 日 | 水 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
4 | 月 | 24 | 日 | 木
4 | 月 | 25 | 日 | 金
4 | 月 | 26 | 日 | 土
4 | 月 | 27 | 日 | 日
4 | 月 | 28 | 日 | 月
4 | 月 | 29 | 日 | 火
4 | 月 | 30 | 日 | 水
| 月 |  | 日
歴日数 |  |  |  | 30 | [9 empty] | 4 | 土
土日日数 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 4 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 30 |  | 30
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%

## R7.5
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 7 | 年 | 5 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
5 | 月 | 1 | 日 | 木 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
5 | 月 | 2 | 日 | 金 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
5 | 月 | 3 | 日 | 土 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
5 | 月 | 4 | 日 | 日 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
5 | 月 | 5 | 日 | 月 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
5 | 月 | 6 | 日 | 火
5 | 月 | 7 | 日 | 水 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
5 | 月 | 8 | 日 | 木 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
5 | 月 | 9 | 日 | 金
5 | 月 | 10 | 日 | 土 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
5 | 月 | 11 | 日 | 日
5 | 月 | 12 | 日 | 月 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
5 | 月 | 13 | 日 | 火
5 | 月 | 14 | 日 | 水
5 | 月 | 15 | 日 | 木 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
5 | 月 | 16 | 日 | 金 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
5 | 月 | 17 | 日 | 土 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
5 | 月 | 18 | 日 | 日 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
5 | 月 | 19 | 日 | 月 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
5 | 月 | 20 | 日 | 火 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
5 | 月 | 21 | 日 | 水 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
5 | 月 | 22 | 日 | 木 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
5 | 月 | 23 | 日 | 金 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
5 | 月 | 24 | 日 | 土
5 | 月 | 25 | 日 | 日
5 | 月 | 26 | 日 | 月
5 | 月 | 27 | 日 | 火
5 | 月 | 28 | 日 | 水
5 | 月 | 29 | 日 | 木
5 | 月 | 30 | 日 | 金
5 | 月 | 31 | 日 | 土
歴日数 |  |  |  | 31 | [9 empty] | 5 | 土
土日日数 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 4 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 31 |  | 31
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%

## R7.6
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 7 | 年 | 6 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
6 | 月 | 1 | 日 | 日 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
6 | 月 | 2 | 日 | 月 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
6 | 月 | 3 | 日 | 火 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
6 | 月 | 4 | 日 | 水 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
6 | 月 | 5 | 日 | 木 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
6 | 月 | 6 | 日 | 金
6 | 月 | 7 | 日 | 土 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
6 | 月 | 8 | 日 | 日 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
6 | 月 | 9 | 日 | 月
6 | 月 | 10 | 日 | 火 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
6 | 月 | 11 | 日 | 水
6 | 月 | 12 | 日 | 木 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
6 | 月 | 13 | 日 | 金
6 | 月 | 14 | 日 | 土
6 | 月 | 15 | 日 | 日 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
6 | 月 | 16 | 日 | 月 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
6 | 月 | 17 | 日 | 火 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
6 | 月 | 18 | 日 | 水 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
6 | 月 | 19 | 日 | 木 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
6 | 月 | 20 | 日 | 金 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
6 | 月 | 21 | 日 | 土 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
6 | 月 | 22 | 日 | 日 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
6 | 月 | 23 | 日 | 月 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
6 | 月 | 24 | 日 | 火
6 | 月 | 25 | 日 | 水
6 | 月 | 26 | 日 | 木
6 | 月 | 27 | 日 | 金
6 | 月 | 28 | 日 | 土
6 | 月 | 29 | 日 | 日
6 | 月 | 30 | 日 | 月
| 月 |  | 日
歴日数 |  |  |  | 30 | [9 empty] | 4 | 土
土日日数 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 5 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 30 |  | 30
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%

## R7.7
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 7 | 年 | 7 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
7 | 月 | 1 | 日 | 火 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
7 | 月 | 2 | 日 | 水 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
7 | 月 | 3 | 日 | 木 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
7 | 月 | 4 | 日 | 金 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
7 | 月 | 5 | 日 | 土 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
7 | 月 | 6 | 日 | 日
7 | 月 | 7 | 日 | 月 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
7 | 月 | 8 | 日 | 火 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
7 | 月 | 9 | 日 | 水
7 | 月 | 10 | 日 | 木 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
7 | 月 | 11 | 日 | 金
7 | 月 | 12 | 日 | 土 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
7 | 月 | 13 | 日 | 日
7 | 月 | 14 | 日 | 月
7 | 月 | 15 | 日 | 火 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
7 | 月 | 16 | 日 | 水 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
7 | 月 | 17 | 日 | 木 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
7 | 月 | 18 | 日 | 金 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
7 | 月 | 19 | 日 | 土 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
7 | 月 | 20 | 日 | 日 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
7 | 月 | 21 | 日 | 月 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
7 | 月 | 22 | 日 | 火 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
7 | 月 | 23 | 日 | 水 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
7 | 月 | 24 | 日 | 木
7 | 月 | 25 | 日 | 金
7 | 月 | 26 | 日 | 土
7 | 月 | 27 | 日 | 日
7 | 月 | 28 | 日 | 月
7 | 月 | 29 | 日 | 火
7 | 月 | 30 | 日 | 水
7 | 月 | 31 | 日 | 木
歴日数 |  |  |  | 31 | [9 empty] | 4 | 土
土日日数 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 4 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 31 |  | 31
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%

## R7.8
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 7 | 年 | 8 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
8 | 月 | 1 | 日 | 金 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
8 | 月 | 2 | 日 | 土 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
8 | 月 | 3 | 日 | 日 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
8 | 月 | 4 | 日 | 月 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
8 | 月 | 5 | 日 | 火 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
8 | 月 | 6 | 日 | 水
8 | 月 | 7 | 日 | 木 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
8 | 月 | 8 | 日 | 金 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
8 | 月 | 9 | 日 | 土
8 | 月 | 10 | 日 | 日 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
8 | 月 | 11 | 日 | 月
8 | 月 | 12 | 日 | 火 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
8 | 月 | 13 | 日 | 水
8 | 月 | 14 | 日 | 木
8 | 月 | 15 | 日 | 金 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
8 | 月 | 16 | 日 | 土 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
8 | 月 | 17 | 日 | 日 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
8 | 月 | 18 | 日 | 月 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
8 | 月 | 19 | 日 | 火 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
8 | 月 | 20 | 日 | 水 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
8 | 月 | 21 | 日 | 木 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
8 | 月 | 22 | 日 | 金 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
8 | 月 | 23 | 日 | 土 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
8 | 月 | 24 | 日 | 日
8 | 月 | 25 | 日 | 月
8 | 月 | 26 | 日 | 火
8 | 月 | 27 | 日 | 水
8 | 月 | 28 | 日 | 木
8 | 月 | 29 | 日 | 金
8 | 月 | 30 | 日 | 土
8 | 月 | 31 | 日 | 日
歴日数 |  |  |  | 31 | [9 empty] | 5 | 土
土日日数 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 5 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 31 |  | 31
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%

## R7.9
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 7 | 年 | 9 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
9 | 月 | 1 | 日 | 月 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
9 | 月 | 2 | 日 | 火 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
9 | 月 | 3 | 日 | 水 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
9 | 月 | 4 | 日 | 木 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
9 | 月 | 5 | 日 | 金 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
9 | 月 | 6 | 日 | 土
9 | 月 | 7 | 日 | 日 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
9 | 月 | 8 | 日 | 月 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
9 | 月 | 9 | 日 | 火
9 | 月 | 10 | 日 | 水 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
9 | 月 | 11 | 日 | 木
9 | 月 | 12 | 日 | 金 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
9 | 月 | 13 | 日 | 土
9 | 月 | 14 | 日 | 日
9 | 月 | 15 | 日 | 月 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
9 | 月 | 16 | 日 | 火 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
9 | 月 | 17 | 日 | 水 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
9 | 月 | 18 | 日 | 木 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
9 | 月 | 19 | 日 | 金 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
9 | 月 | 20 | 日 | 土 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
9 | 月 | 21 | 日 | 日 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
9 | 月 | 22 | 日 | 月 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
9 | 月 | 23 | 日 | 火 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
9 | 月 | 24 | 日 | 水
9 | 月 | 25 | 日 | 木
9 | 月 | 26 | 日 | 金
9 | 月 | 27 | 日 | 土
9 | 月 | 28 | 日 | 日
9 | 月 | 29 | 日 | 月
9 | 月 | 30 | 日 | 火
| 月 |  | 日
歴日数 |  |  |  | 30 | [9 empty] | 4 | 土
土日日数 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 4 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 30 |  | 30
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%

## R7.10
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 7 | 年 | 10 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
10 | 月 | 1 | 日 | 水 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
10 | 月 | 2 | 日 | 木 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
10 | 月 | 3 | 日 | 金 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
10 | 月 | 4 | 日 | 土 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
10 | 月 | 5 | 日 | 日 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
10 | 月 | 6 | 日 | 月
10 | 月 | 7 | 日 | 火 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
10 | 月 | 8 | 日 | 水 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
10 | 月 | 9 | 日 | 木
10 | 月 | 10 | 日 | 金 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
10 | 月 | 11 | 日 | 土
10 | 月 | 12 | 日 | 日 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
10 | 月 | 13 | 日 | 月
10 | 月 | 14 | 日 | 火
10 | 月 | 15 | 日 | 水 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
10 | 月 | 16 | 日 | 木 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
10 | 月 | 17 | 日 | 金 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
10 | 月 | 18 | 日 | 土 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
10 | 月 | 19 | 日 | 日 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
10 | 月 | 20 | 日 | 月 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
10 | 月 | 21 | 日 | 火 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
10 | 月 | 22 | 日 | 水 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
10 | 月 | 23 | 日 | 木 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
10 | 月 | 24 | 日 | 金
10 | 月 | 25 | 日 | 土
10 | 月 | 26 | 日 | 日
10 | 月 | 27 | 日 | 月
10 | 月 | 28 | 日 | 火
10 | 月 | 29 | 日 | 水
10 | 月 | 30 | 日 | 木
10 | 月 | 31 | 日 | 金
歴日数 |  |  |  | 31 | [9 empty] | 4 | 土
土日日数 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 4 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 31 |  | 31
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%

## R7.11
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 7 | 年 | 11 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
11 | 月 | 1 | 日 | 土 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
11 | 月 | 2 | 日 | 日 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
11 | 月 | 3 | 日 | 月 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
11 | 月 | 4 | 日 | 火 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
11 | 月 | 5 | 日 | 水 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
11 | 月 | 6 | 日 | 木
11 | 月 | 7 | 日 | 金 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
11 | 月 | 8 | 日 | 土 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
11 | 月 | 9 | 日 | 日
11 | 月 | 10 | 日 | 月 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
11 | 月 | 11 | 日 | 火
11 | 月 | 12 | 日 | 水 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
11 | 月 | 13 | 日 | 木
11 | 月 | 14 | 日 | 金
11 | 月 | 15 | 日 | 土 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
11 | 月 | 16 | 日 | 日 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
11 | 月 | 17 | 日 | 月 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
11 | 月 | 18 | 日 | 火 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
11 | 月 | 19 | 日 | 水 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
11 | 月 | 20 | 日 | 木 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
11 | 月 | 21 | 日 | 金 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
11 | 月 | 22 | 日 | 土 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
11 | 月 | 23 | 日 | 日 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
11 | 月 | 24 | 日 | 月
11 | 月 | 25 | 日 | 火
11 | 月 | 26 | 日 | 水
11 | 月 | 27 | 日 | 木
11 | 月 | 28 | 日 | 金
11 | 月 | 29 | 日 | 土
11 | 月 | 30 | 日 | 日
| 月 |  | 日
歴日数 |  |  |  | 30 | [9 empty] | 5 | 土
土日日数 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 5 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 30 |  | 30
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%

## R7.12
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 7 | 年 | 12 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
12 | 月 | 1 | 日 | 月 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
12 | 月 | 2 | 日 | 火 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
12 | 月 | 3 | 日 | 水 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
12 | 月 | 4 | 日 | 木 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
12 | 月 | 5 | 日 | 金 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
12 | 月 | 6 | 日 | 土
12 | 月 | 7 | 日 | 日 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
12 | 月 | 8 | 日 | 月 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
12 | 月 | 9 | 日 | 火
12 | 月 | 10 | 日 | 水 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
12 | 月 | 11 | 日 | 木
12 | 月 | 12 | 日 | 金 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
12 | 月 | 13 | 日 | 土
12 | 月 | 14 | 日 | 日
12 | 月 | 15 | 日 | 月 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
12 | 月 | 16 | 日 | 火 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
12 | 月 | 17 | 日 | 水 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
12 | 月 | 18 | 日 | 木 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
12 | 月 | 19 | 日 | 金 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
12 | 月 | 20 | 日 | 土 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
12 | 月 | 21 | 日 | 日 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
12 | 月 | 22 | 日 | 月 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
12 | 月 | 23 | 日 | 火 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
12 | 月 | 24 | 日 | 水
12 | 月 | 25 | 日 | 木
12 | 月 | 26 | 日 | 金
12 | 月 | 27 | 日 | 土
12 | 月 | 28 | 日 | 日
12 | 月 | 29 | 日 | 月
12 | 月 | 30 | 日 | 火
12 | 月 | 31 | 日 | 水
歴日数 |  |  |  | 31 | [9 empty] | 4 | 土
土日日数 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 4 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 31 |  | 31
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%

## R8.1
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 8 | 年 | 1 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
1 | 月 | 1 | 日 | 木 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
1 | 月 | 2 | 日 | 金 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
1 | 月 | 3 | 日 | 土 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
1 | 月 | 4 | 日 | 日 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
1 | 月 | 5 | 日 | 月 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
1 | 月 | 6 | 日 | 火
1 | 月 | 7 | 日 | 水 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
1 | 月 | 8 | 日 | 木 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
1 | 月 | 9 | 日 | 金
1 | 月 | 10 | 日 | 土 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
1 | 月 | 11 | 日 | 日
1 | 月 | 12 | 日 | 月 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
1 | 月 | 13 | 日 | 火
1 | 月 | 14 | 日 | 水
1 | 月 | 15 | 日 | 木 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
1 | 月 | 16 | 日 | 金 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
1 | 月 | 17 | 日 | 土 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
1 | 月 | 18 | 日 | 日 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
1 | 月 | 19 | 日 | 月 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
1 | 月 | 20 | 日 | 火 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
1 | 月 | 21 | 日 | 水 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
1 | 月 | 22 | 日 | 木 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
1 | 月 | 23 | 日 | 金 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
1 | 月 | 24 | 日 | 土
1 | 月 | 25 | 日 | 日
1 | 月 | 26 | 日 | 月
1 | 月 | 27 | 日 | 火
1 | 月 | 28 | 日 | 水
1 | 月 | 29 | 日 | 木
1 | 月 | 30 | 日 | 金
1 | 月 | 31 | 日 | 土
歴日数 |  |  |  | 31 | [9 empty] | 5 | 土
土日日数 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 4 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 31 |  | 31
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%

## R8.2
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 8 | 年 | 2 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
2 | 月 | 1 | 日 | 日 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
2 | 月 | 2 | 日 | 月 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
2 | 月 | 3 | 日 | 火 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
2 | 月 | 4 | 日 | 水 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
2 | 月 | 5 | 日 | 木 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
2 | 月 | 6 | 日 | 金
2 | 月 | 7 | 日 | 土 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
2 | 月 | 8 | 日 | 日 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
2 | 月 | 9 | 日 | 月
2 | 月 | 10 | 日 | 火 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
2 | 月 | 11 | 日 | 水
2 | 月 | 12 | 日 | 木 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
2 | 月 | 13 | 日 | 金
2 | 月 | 14 | 日 | 土
2 | 月 | 15 | 日 | 日 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
2 | 月 | 16 | 日 | 月 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
2 | 月 | 17 | 日 | 火 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
2 | 月 | 18 | 日 | 水 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
2 | 月 | 19 | 日 | 木 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
2 | 月 | 20 | 日 | 金 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
2 | 月 | 21 | 日 | 土 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
2 | 月 | 22 | 日 | 日 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
2 | 月 | 23 | 日 | 月 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
2 | 月 | 24 | 日 | 火
2 | 月 | 25 | 日 | 水
2 | 月 | 26 | 日 | 木
2 | 月 | 27 | 日 | 金
2 | 月 | 28 | 日 | 土
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
| 月 |  | 日
歴日数 |  |  |  | 28 | [9 empty] | 4 | 土
土日日数 |  |  |  | 8 | [9 empty] | 4 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 28 |  | 28
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%

## R8.3
現場稼働状況調査票
[8 empty] | 令和 | 8 | 年 | 3 | 月
| 工事番号： |  |  | 第○○号
| 工事名： |  |  | ○○工事 | [8 empty] | ：入力
日 付 |  |  |  | 曜日 | 計 画 |  |  | 実 績 |  |  | 作 業 内 容 |  | 摘 要
[5 empty] | 除外 | 稼働 | 閉所 | 除外 | 稼働 | 閉所 | [5 empty] | 記入方法
3 | 月 | 1 | 日 | 日 | [9 empty] | ○ |  | １．稼働、閉所、控除のどれかに○を記入
3 | 月 | 2 | 日 | 月 | [11 empty] | 稼働 | 現場稼働日
3 | 月 | 3 | 日 | 火 | [11 empty] | 閉所 | 現場閉所日
3 | 月 | 4 | 日 | 水 | [12 empty] | 事務所での資料作成も閉所日とする
3 | 月 | 5 | 日 | 木 | [12 empty] | 例) 準備工による現場閉所日、養生期間による現場閉所日、工場制作期間による現場閉所日 等
3 | 月 | 6 | 日 | 金
3 | 月 | 7 | 日 | 土 | [11 empty] | 除外 | 現場閉所日の除外日
3 | 月 | 8 | 日 | 日 | [12 empty] | 例) 夏期休暇(4日)、年末年始休暇(7日)、台風・地震等自然災害 等
3 | 月 | 9 | 日 | 月
3 | 月 | 10 | 日 | 火 | [12 empty] | ※除外日については監督員と協議して決定する
3 | 月 | 11 | 日 | 水
3 | 月 | 12 | 日 | 木 | [11 empty] | ２．作業内容を記入
3 | 月 | 13 | 日 | 金
3 | 月 | 14 | 日 | 土
3 | 月 | 15 | 日 | 日 | [11 empty] | 歴日数 | 当月の工期期間
3 | 月 | 16 | 日 | 月 | [11 empty] | 土日日数 | 当月の土日の日数
3 | 月 | 17 | 日 | 火 | [11 empty] | 工事対象日数 | 歴日数-除外日
3 | 月 | 18 | 日 | 水 | [11 empty] | 稼働日 | 現場稼働の日数
3 | 月 | 19 | 日 | 木 | [11 empty] | 閉所日 | 現場閉所の日数
3 | 月 | 20 | 日 | 金 | [11 empty] | 現場閉所率 | 当月の閉所率
3 | 月 | 21 | 日 | 土 | [12 empty] | 閉所日/工事対象日数
3 | 月 | 22 | 日 | 日 | [11 empty] | 土日休暇率 | 当月の土日日数に対しての休暇率
3 | 月 | 23 | 日 | 月 | [12 empty] | 閉所日/土日日数
3 | 月 | 24 | 日 | 火
3 | 月 | 25 | 日 | 水
3 | 月 | 26 | 日 | 木
3 | 月 | 27 | 日 | 金
3 | 月 | 28 | 日 | 土
3 | 月 | 29 | 日 | 日
3 | 月 | 30 | 日 | 月
3 | 月 | 31 | 日 | 火
歴日数 |  |  |  | 31 | [9 empty] | 4 | 土
土日日数 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 5 | 日
項 目 |  |  |  | 計 画 |  | 実 績 |  |  | ※現場閉所率基準値は28.5%であるが、月によっては土日に閉所しても28.5%以下になることがあるので、土日休暇率が100%以上であれば、月単位での4週8休は確保されている。
除外日 |  |  |  | 0 |  | 0
工事対象日数 |  |  |  | 31 |  | 31
稼働日 |  |  |  | 0 |  | 0
閉所日 |  |  |  | 0 |  | 0
現場閉所率 |  |  |  | 0% |  | 0%
土日休暇率 |  |  |  | 0% |  | 0%